ДОРОЖНАЯ КАРТА

ВВЕДЕНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС ООО)

в МОУ «СОШ» с.Подъельск

2012

ШАГ 1

Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы

ШАГ 2

Определение изменений и дополнений в образовательную систему школы

ШАГ 3

Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений

ШАГ 4

Разработка плана-графика изменения дополнений образовательной системы основной ступени

ШАГ 5

Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе школы

Реализация шага №1 дорожной карты введения ФГОС

Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы

| № п/п | Мероприятия | Ответственный | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование банка нормативно – правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС и доведение нормативных документов до членов педагогического коллектива и родителей. | Администрация | Постоянно |
| 2 | Мониторинг уровня готовности основной школы к введению ФГОС ООО. | Администрация | Июнь 2013 |
| 3 | Создание Совета , координирующего действия педагогического коллектива по введению ФГОС ООО и рабочей группы по разработке основной образовательной программы | Методический совет школы | Декабрь 2012 |
| 4 | Утверждение плана работы по введению ФГОС | Директор | Январь 2012 |

Реализация шага №2 дорожной карты введения ФГОС

Определение изменений и дополнений в образовательную систему школы

1. Таблица по итогам проблемно-ориентированного анализа

|  | Имеются и соответствуют требованиям ФГОС ООО | Имеются, но требуют корректировки в соответствии с ФГОС ООО | Отсутствуют и требуют разработки и введения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Образовательные цели |  | + |  |
| 2. Структура образовательного процесса (Учебный план) |  | + |  |
| 3. Содержание образовательных программ |  | + |  |
| 4. Технологии обучения и воспитания |  | + |  |
| 5. Условия образовательного процесса |  | Допустимые |  |
| 6. Организационные механизмы контроля за образовательным процессом и оценки его результатов |  | + |  |

2. Способы устранения выявленных на этапе анализа недостатков образовательной системы

| Недостатки системы образования ОУ | Способы устранения |
| --- | --- |
| 1. Математика |
| 1.1. Не обеспечивался деятельностный компонент предметных целей | Ввести целевые установки Программы развития УУД, формирования и развития ИКТ-компетентности в пояснительную записку рабочей учебной программы по математике. |
| 1.2. Отсутствие необходимого содержания | Ввести изменения в содержание рабочей учебной программы по математике с учетом требований формирования ИКТ – компетентности, УУД. |
| 1.3. Отсутствие необходимых технологий | Ввести новые технологии: уровневая дифференциация; развивающего обучения; информационные и коммуникационные технологий. |
| 1.4. Недостаточная квалификация учителей математики | Организовать обучение учителей математики по следующим направлениям: «Формирование и развитие УУД»; «Формирование и развитие ИКТ – компетентности»; «Интерактивные формы обучения»; «Информационные и коммуникационные технологии обучения», «Уровневая дифференциация». |
| 1.5. Недостаточная материально- техническая обеспеченность | Приобрести: мультимедийный проектор; электронные пособия , соответствующие темам; учебники и учебные пособия, методические пособия; столы и стулья. |
| 2.Русский язык, литература |
| 1.1. Не обеспечивался деятельностный компонент предметных целей | Ввести целевые установки Программы формирования и развития УУД, формирования и развития ИКТ-компетентности,к развитию навыков смыслового чтения и работы с текстом в пояснительную записку рабочих учебных программ по русскому языку и литературе. |
| 1.2. Отсутствие необходимого содержания | Ввести изменения в содержание рабочих учебных программ по русскому языку и литературе с учетом Программы формирования и развития УУД, формирования и развития ИКТ-компетентности, развития навыков смыслового чтения и работы с текстом. |
| 1.3. Отсутствие необходимых технологий | Ввести новые технологии: развивающего обучения; активных методов обучения; информационные и коммуникационные технологии. |
| 1.4. Недостаточная квалификация учителей русского языка и литературы. | Организовать обучение учителей русского языка и литературы по следующим направлениям: «Формирование и развитие УУД»; «Формирование и развитие ИКТ – компетентности»; «Интерактивные формы обучения»; «Информационные и коммуникационные технологии обучения». |
| 1.5. Недостаточная материально- техническая обеспеченность. | Приобрести: компьютер, мультимедийный проектор; учебники и учебные пособия , электронные пособия, соответствующие темам; методические пособия . |
| 3.Коми язык , коми литература |
| 1.1. Не обеспечивался деятельностный компонент предметных целей | Ввести целевые установки Программы формирования и развития УУД, формирования и развития ИКТ-компетентности, развития навыков смыслового чтения и работы с текстом в пояснительную записку рабочих учебных программ по коми языку и коми литературе. |
| 1.2. Отсутствие необходимого содержания | Ввести изменения в содержание рабочих учебных программ по коми языку и коми литературе с учетом Программы формирования УУД, формирования и развития ИКТ-компетентности, смыслового чтения и работы с текстом. |
| 1.3. Отсутствие необходимых технологий | Ввести новые технологии: развивающего обучения; активных методов обучения; информационные и коммуникационные технологии. |
| 1.4. Недостаточная квалификация учителей коми языка и коми литературы. | Организовать обучение учителей коми языка и коми литературы по следующим направлениям: «Формирование и развитие УУД»; «Формирование и развитие ИКТ – компетентности»; «Интерактивные формы обучения»; «Информационные и коммуникационные технологии обучения». |
| 1.5. Недостаточная материально- техническая обеспеченность. | Приобрести: столы и стулья; учебники и учебные пособия , методические пособия электронные пособия; Подсоединить компьютер к сети Интернет. |
| 4.Английский язык |
| 1.1. Не обеспечивался деятельностный компонент предметных целей | Ввести целевые установки Программы формирования и развития УУД, формирования и развития ИКТ-компетентности, развития навыков смыслового чтения и работы с текстом в пояснительную записку рабочей учебной программы по английскому языку. |
| 1.2. Отсутствие необходимого содержания | Ввести изменения в содержание рабочих учебных программ по английскому языку с учетом Программы формирования и развития УУД, формирования и развития ИКТ-компетентности, развития навыков смыслового чтения и работы с текстом. |
| 1.3. Отсутствие необходимых технологий | Ввести новые технологии: развивающего обучения; активных методов обучения; информационные и коммуникационные технологии. |
| 1.4. Недостаточная квалификация учителей коми языка и коми литературы. | Организовать обучение учителей русского языка и литературы по следующим направлениям: «Формирование и развитие УУД»; «Формирование и развитие ИКТ – компетентности»; «Интерактивные формы обучения»; «Информационные и коммуникационные технологии обучения». |
| 1.5. Недостаточная материально- техническая обеспеченность. | Приобрести: компьютер, мультимедийный проектор; лингафонное оборудование; учебники и учебные пособия , электронные пособия, соответствующие темам; методические пособия. |
| 5.История, обществознание,география |
| 1.1. Не обеспечивался деятельностный компонент предметных целей | Ввести целевые установки Программы формирования и развития УУД, формирования и развития ИКТ-компетентности, развития навыков смыслового чтения и работы с текстом в пояснительную записку рабочих учебных программ по истории, обществознанию, географии |
| 1.2. Отсутствие необходимого содержания | Ввести изменения в содержание рабочих учебных программ по истории, обществознанию, географии с учетом Программы формирования и развития УУД, формирования и развития ИКТ-компетентности, развития навыков смыслового чтения и работы с текстом. |
| 1.3. Отсутствие необходимых технологий | Ввести новые технологии: уровневая дифференциация; развивающего обучения; активных методов обучения. |
| 1.4. Недостаточная квалификация учителей коми языка и коми литературы. | Организовать обучение учителей истории и географии по следующим направлениям: «Формирование и развитие УУД»; «Формированиеи развитие ИКТ – компетентности»; «Интерактивные формы обучения». |
| 1.5. Недостаточная материально- техническая обеспеченность. | Приобрести: учебники и учебные пособия , методические пособия электронные пособия. |
| 6.Биология |
| 1.1. Не обеспечивался деятельностный компонент предметных целей | Ввести целевые установки Программы формирования и развития УУД, формирования и развития ИКТ-компетентности, развития навыков смыслового чтения и работы с текстом в пояснительную записку рабочей учебной программы по биологии. |
| 1.2. Отсутствие необходимого содержания | Ввести изменения в содержание рабочей учебной программы по биологии с учетом Программы формирования и развития УУД, формирования и развития ИКТ-компетентности. |
| 1.3. Отсутствие необходимых технологий | Ввести новые технологии: уровневая дифференциация; развивающего обучения; активных методов обучения. |
| 1.4. Недостаточная квалификация учителей коми языка и коми литературы. | Организовать обучение учителя биологии по следующим направлениям: «Формирование и развитие УУД»; «Формирование ИКТ – компетентности»; «Интерактивные формы обучения»; «Информационные и коммуникационные технологии обучения». |
| 1.5. Недостаточная материально- техническая обеспеченность. | Приобрести: учебники и учебные пособия , методические пособия электронные пособия. |
| 7.Технология |
| 1.1. Не обеспечивался компетентностный подход в постановке предметных целей | Ввести целевые установки Программы формирования и развития УУД, формирования и развития ИКТ-компетентности, развития умений проектной деятельности, профессиональной ориентации в пояснительную записку рабочей учебной программы по технологии. |
| 1.2. Отсутствие необходимого содержания | Ввести изменения в содержание рабочих учебных программ по технологии с учетом Программы формирования и развития УУД, формирования и развития ИКТ-компетентности, развития умений проектной деятельности, профессиональной ориентации. |
| 1.3. Отсутствие необходимых технологий | Ввести новые технологии: уровневая дифференциация; развивающего обучения; активных методов обучения. |
| 1.4. Недостаточная квалификация учителей коми языка и коми литературы. | Организовать обучение учителей технологии по следующим направлениям: «Формирование и развитие УУД»; «Формирование ИКТ – компетентности»; «Интерактивные формы обучения»; «Информационные и коммуникационные технологии обучения». |
| 1.5. Недостаточная материально- техническая обеспеченность. | Обновить стулья в кабинете домоводства; приобрести компьютер, мультимедиапроектор, электронные пособия , учебные пособия; методические пособия; отремонтировать швейные машины. |
| 8.Искусство(музыка, изобразительное искусство) |
| 1.1. Не обеспечивался компетентностный подход в постановке предметных целей | Ввести целевые установки Программы формирования и развития УУД, в пояснительную записку рабочих учебных программ по музыке, изобразительному искусству. |
| 1.2. Отсутствие необходимого содержания | Ввести изменения в содержание рабочих учебных программ по музыке, изобразительному искусству с учетом Программы формирования и развития УУД. |
| 1.3. Отсутствие необходимых технологий | Ввести новые технологии: уровневая дифференциация; развивающего обучения; активных методов обучения. |
| 1.4. Недостаточная квалификация учителей коми языка и коми литературы. | Организовать обучение учителей музыки , изобразительного искусства по следующим направлениям: «Формирование и развитие УУД»; «Интерактивные формы обучения»; «Информационные и коммуникационные технологии обучения». |
| 1.5. Недостаточная материально- техническая обеспеченность. | Приобрести: учебники и учебные пособия , методические пособия электронные пособия. |
| 9.Физическая культура |
| 1.1.Не обеспечивался индивидуальный подход в постановке предметных целей | Ввести целевые установки Программы формирования и развития УУД, программы здоровьесбережения в пояснительную записку рабочей учебной программы по физической культуре. |
| 1.2. Отсутствие необходимого содержания | Ввести изменения в содержание рабочей учебной программы по физической культуре с учетом Программы формирования и развития УУД, программы здоровьесбережения. |
| 1.3. Отсутствие необходимых технологий | Ввести новые технологии: уровневая дифференциация; развивающего обучения; активных методов обучения. |
| 1.4. Недостаточная квалификация учителя физической культуры | Организовать обучение учителя физической культуры по следующим направлениям: «Формирование и развитие УУД»; «Интерактивные формы обучения». |
| 1.5. Недостаточная материально-техническая обеспеченность | Приобретение спортивного инвентаря. |

3. План мероприятий

| № п/п | Мероприятия | Ответственный | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационное обеспечение введения ФГОС ООО |
| 1 | Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС. | Администрация | До июня 2013 года |
| 2 | Изменения в организации образовательного процесса: режим работы школы, расписание учебных занятий и внеурочной деятельности, учебный план. | Администрация | До августа 2013 |
| 3 | Формирование УМК в соответствии с требованиями ФГОС. | Совет, директор | До января 2013 |
| 4 | Обсуждение и разработка проекта ООП ООО. | Совет, рабочая группа , зам.дир по УВР и ВР. | Июнь 2013 |
| 5 | Определение модели методической работы , обеспечивающей методическое сопровождение введения ФГОС ООО. | Зам. дир по УВР,ВР, Совет | Январь – март 2013 |
| 6 | Определение модели организации образовательного процесса , обеспечивающей реализацию внеурочной деятельности обучающихся. | Зам. дир по УВР,ВР, Совет | Январь – март 2013 |
| Финансово – экономическое обеспечение по введению ФГОС |
| 1 | Расчет потребности в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС ООО. | Директор, бухгалтер | Июнь 2013 |
| 2 | Организация работы по реализации методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты , регламентирующих установление заработной платы. | Совет и администрация | По мере поступления рекомендаций |
| 3 | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ООО и новыми квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ОУ. | Совет и администрация | До августа 2013 |
| Информационное обеспечение введения ФГОС |
| 1 | Размещение информации о ходе введения ФГОС на страницах сайта школы. | Директор | Постоянно |
| 2 | Публичный отчет. | Директор | Сентябрь 2013 |
| 3 | Обсуждение хода подготовки к введению ФГОС на заседании Совета школы. | Директор | Декабрь 2012 , июнь 2013 |
| 4 | Информирование о ходе введения ФГОС обучающихся и их родителей. | Зам. дир. по УВР ВР | Постоянно |
|  | Кадровое обеспечение введения ФГОС |
| 1 | Повышение квалификации педагогов основной школы. | Зам. дир.по УВР | Поэтапно |
| 2 | Обеспечение научно – методического и психолого- педагогического сопровождения введения ФГОС ООО. | Зам. дир.по УВР,ВР , соц.педагог | Постоянно |
| 3 | Методическое обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по введению ФГОС. | Зам. дир. по УВР , библиотекарь | До декабря 2013, постоянно |
|  | Материально- техническое обеспечение введения ФГОС ООО |
| 1 | Оснащение кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС. | Директор, завхоз | До декабря 2013 |
| 2 | Капитальный ремонт мастерской | Директор, зам. дир., завхоз | По мере поступления средств |
| 3 | Комплектация школьной столовой мебелью | Директор, завхоз | До сентября 2013 |
| 4 | Приобретение автобуса. | Директор, завхоз | По мере поступления средств |
| 5 | Приобретение оборудования для введения в действие мобильного компьютерного класса. | Директор, завхоз | До сентября 2013 |

Реализация шага №3 дорожной карты введения ФГОС

Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений

| Единичные проекты | Годы и месяцы |
| --- | --- |
|  | 2012-2013 |
|  | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 |
| 1. Разработка учебных программ по предметам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Разработка модели методического сопровождения введения ФГОС ООО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Разработка планируемых результатов освоения ООП ООО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Разработка «Системы оценивания достижения планируемых результатов освоения ООП ООО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Разработка программы воспитания и социализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.Разработка модели организации образовательного процесса , обеспечивающей реализацию внеурочной деятельности обучающихся. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.Разработка Пояснительной записки к ООП ООО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.Разработка программы развития УУД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.Разработка программы формирования ИКТ - компетентности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.Разработка учебного плана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Реализация шага №4 дорожной карты введения ФГОС

Разработка плана-графика изменений и дополнений в образовательную систему основной ступени.

| № | Этапы единичного проекта и решаемые задачи | Сроки | Ответственные исполнители | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |
|  | 1.Разработка учебных программ по предметам |
|  | Математика |
| 1.1. | Ввести целевые установки Программы формирования и развития УУД, формирования и развития ИКТ-компетентности в пояснительную записку рабочей учебной программы по математике. | Январь 2013 | Февраль 2013 | Зам. дир.УВР, председатели МО Рабочая группа | Обновленная пояснительная записка РУП по математике |
| 1.2. | Ввести изменения в содержание рабочей учебной программы по математике с учетом требований формирования и развития ИКТ – компетентности, развития УУД. | Январь 2013 | Февраль 2013 | Зам. дир.УВР, председатели МО Рабочая группа | Обновленное содержание учебной программы по математике |
| 1.3. | Организовать участие учителей в семинарах математики по следующим направлениям: «Формирование и развитие УУД»; «Формирование и развитие ИКТ –компетентности »; «Интерактивные формы обучения». | Февраль 2013 | Февраль 2013 | Зам. дир.УВР Методический совет | Обновленная рабочая учебная программа по математике Готовность к введению новых технологий в образовательный процесс |
|  | Организовать самостоятельное изучение учителями математики темы: «Информационные и коммуникационные технологии обучения», «Уровневая дифференциация». | Март 2013 | Апрель 2013 | Зам. дир.УВР, председатели МО Рабочая группа | Готовность к введению ИКТ технологий в образовательный процесс |
| 1.4. | Ввести новые технологии: уровневая дифференциация; развивающего обучения; информационные и коммуникационные технологий в образовательный процесс. | Сентябрь 2013 | Декабрь 2013 | Зам. дир.по УВР Зам.дир.по ВР | Обеспечение деятельностного подхода в организации образовательного пространства |
| 1.5. | Экспертиза УМК по математике , формирование списка УМК в соответствии с Федеральным перечнем учебников на 2013-2014уч.г. | Декабрь 2013 | Февраль 2013 | Зам.дир.по УВР Совет Библиотекарь Рабочая группа | Список УМК |
|  | Формирование заявки на приобретение: проектора, мебели ; учебников и учебных ,электронных, методических пособий | Декабрь 2013 Декабрь 2013 | Январь 2013 Февраль 2013 | Директор Зам.дир. по УВР Завхоз Библиот. | Формирование заказа, ходатайства на приобретение проектора, мебели, учебников, учебных и методических пособий |
| 2.Русский язык, литература |
| 1.1. | Ввести целевые установки Программы формирования и развития УУД, формирования и развития ИКТ-компетентности, развития навыков смыслового чтения и работы с текстом в пояснительную записку рабочих учебных программ по русскому языку и литературе. | Январь 2013 | Февраль 2013 | Зам. дир.УВР, председатели МО Рабочая группа | Обновленная пояснительная записка РУП по русскому языку и литературе. |
| 1.2. | Ввести изменения в содержание рабочих учебных программ по русскому языку и литературе с учетом Программы формирования и развития УУД, формирования и развития ИКТ-компетентности, навыков смыслового чтения и работы с текстом. | Январь 2013 | Февраль 2013 | Зам. дир.УВР, председатели МО Рабочая группа | Обновленное содержание РУП по русскому языку и литературе |
| 1.3. | Организовать участие учителей русского языка и литературы в семинарах по темам: «Формирование и развитие УУД»; «Формирование и развитие ИКТ – компетентности»; «Интерактивные формы обучения». | Февраль 2013 | Февраль 2013 | Зам. дир. по УВР Методический совет | Обновленная рабочая учебная программа по русскому языку и литературе . Готовность учителей к введению новых технологий в образовательный процесс |
|  | Организовать самостоятельное изучение учителями русского языка и литературы информационных и коммуникационных технологий обучения. | Март 2013 | Апрель 2013 | Зам. дир.УВР, председ. МО Рабочая группа | Готовность к введению ИКТ технологий в образовательный процесс |
|  | Обобщить опыт работы учителей русского языка и литературы по теме «Уровневая дифференциация» - (круглый стол). | Март 2013 | Апрель 2013 | Зам. дир.УВР, председатель ШМО языковедов | Освоение учителями технологии разноуровневого обучения. |
| 1.4. | Ввести новые технологии: развивающего обучения; информационные и коммуникационные технологий в образовательный процесс. | Сентябрь 2013 | Декабрь 2013 | Зам. дир.по УВР Зам.дир.по ВР | Обеспечение деятельностного подхода в организации образовательного пространства |
| 1.5. | Экспертиза УМК по русскому языку и литературе, формирование списка УМК в соответствии с Федеральным перечнем учебников на 2013-2014уч.г. | Декабрь 2013 | Февраль 2013 | Зам.дир.по УВР Совет Библиотекарь Рабочая группа | Список УМК |
|  | Формирование заявки на приобретение: проектора, компьютера, учебников и учебных, методических пособий, электронных пособий. | Декабрь 2013 Декабрь 2013 | Январь 2013 Февраль 2013 | Директор Зам.дир. по УВР Завхоз Библиот. | Формирование заказа, ходатайства на приобретение проектора, мебели, учебников, учебных и методических пособий |
| 3.Коми язык , коми литература |
| 1.1. | Ввести целевые установки Программы формирования и развития УУД, формирования и развития ИКТ-компетентности, навыков смыслового чтения и работы с текстом в пояснительную записку рабочих учебных программ по коми языку и коми литературе. | Январь 2013 | Февраль 2013 | Зам. дир.УВР, председатели МО Рабочая группа | Обновленная пояснительная записка РУП по коми языку и коми литературе. |
| 1.2. | Ввести изменения в содержание рабочих учебных программ по коми языку и коми литературе с учетом Программы формирования и развития УУД, формирования и развития ИКТ-компетентности, навыков смыслового чтения и работы с текстом. | Январь 2013 | Февраль 2013 | Зам. дир.УВР, председатели МО Рабочая группа | Обновленное содержание РУП по коми языку и коми литературе |
| 1.3. | Организовать участие учителя коми языка и коми литературы в семинарах по темам: «Формирование и развитие УУД»; «Формирование ИКТ – компетентности»; «Интерактивные формы обучения». | Февраль 2013 | Февраль 2013 | Зам. дир. по УВР Методический совет | Обновленная рабочая учебная программа по коми языку и коми литературе . Готовность учителей к введению новых технологий в образовательный процесс |
|  | Организовать самостоятельное изучение учителями коми языка и коми литературы информационных и коммуникационных технологий обучения, технологии разноуровневого обучения. | Март 2013 | Апрель 2013 | Зам. дир.УВР, председ. МО Рабочая группа | Готовность к введению ИКТ технологий в образовательный процесс |
| 1.4. | Ввести новые технологии: уровневая дифференциация; развивающего обучения; информационные и коммуникационные технологий в образовательный процесс. | Сентябрь 2013 | Декабрь 2013 | Зам. дир.по УВР Зам.дир.по ВР | Обеспечение деятельностного подхода в организации образовательного пространства |
| 1.5. | Экспертиза учебников по коми языку и коми литературе. | Декабрь 2013 | Февраль 2013 | Зам.дир.по УВР Совет Библиотек. Рабочая группа | Список УМК |
|  | Формирование заявки на приобретение: столов и стульев,учебников и учебных, методических пособий, электронных пособий. | Декабрь 2013 Декабрь 2013 | Январь 2013 Февраль 2013 | Директор Зам.дир. по УВР Завхоз Библиот. | Формирование заказа, ходатайства на приобретение мебели, учебников, учебных и методических пособий. |
|  | 4.Английский язык |  |
| 1.1. | Ввести целевые установки Программы формирования и развития УУД, формирования и развития ИКТ-компетентности, навыков смыслового чтения и работы с текстом в пояснительную записку рабочей учебной программы по английскому языку. | Январь 2013 | Февраль 2013 | Зам. дир.УВР, председатели МО Рабочая группа | Обновленная пояснительная записка РУП по английскому языку. |
| 1.2. | Ввести изменения в содержание рабочей учебной программы по английскому языку с учетом Программы формирования и развития УУД, формирования и развития ИКТ-компетентности, навыков смыслового чтения и работы с текстом. | Январь 2013 | Февраль 2013 | Зам. дир.УВР, председатели МО Рабочая группа | Обновленное содержание РУП, по английскому языку. |
| 1.3. | Организовать участие учителя английского языка в семинарах по темам: «Формирование и развитие УУД»; «Формирование ИКТ – компетентности»; «Интерактивные формы обучения». | Февраль 2013 | Февраль 2013 | Зам. дир. по УВР Методический совет | Обновленная рабочая учебная программа по английскому языку. Готовность учителя к введению новых технологий в образовательный процесс |
| 1.4. | Ввести новые технологии: уровневая дифференциация; развивающего обучения; информационные и коммуникационные технологии в образовательный процесс. | Сентябрь 2013 | Декабрь 2013 | Зам. дир.по УВР Зам.дир.по ВР | Обеспечение деятельност ного подхода в организации образовательного пространства |
| 1.5. | Сформировать заявки на приобретение : компьютера, мультимедийного проектора; лингафонного оборудования; учебников и учебных пособий , электронных пособий, методических пособий. | Декабрь 2013 Декабрь 2013 | Январь 2013 Февраль 2013 | Директор Зам.дир. по УВР Завхоз Библиот. | Формирование заказа, ходатайства на приобретение компьютера проектора, учебников, учебных,электронных и методических пособий |
|  | Экспертиза УМК по английскому языку, формирование списка УМК в соответствии с Федеральным перечнем учебников на 2013-2014уч.г. | Декабрь 2013 | Февраль 2013 | Зам.дир.по УВР Совет Библиотек. Рабочая группа | Список УМК |
|  | 5.История, обществознание, география |
| 1.1 | Ввести целевые установки Программы формирования и развития УУД, формирования и развития ИКТ-компетентности, навыков смыслового чтения и работы с текстом в пояснительную записку рабочих учебных программ по истории, обществознанию, географии. | Январь 2013 | Февраль 2013 | Зам. дир.УВР, председатели МО Рабочая группа | Обновленная пояснительная записка РУП по истории обществознанию,географии |
| 1.2. | Ввести изменения в содержание рабочих учебных программ по истории, обществознанию, географии с учетом Программы формирования и развития УУД, формирования и развития ИКТ-компетентности, навыков смыслового чтения и работы с текстом. | Январь 2013 | Февраль 2013 | Зам. дир.УВР, председатели МО Рабочая группа | Обновленное содержание РУП, по истории, обществознанию, географии. |
| 1.3. | Организовать участие учителей истории и географии в семинарах по теме: «Формирование и развитие УУД»; «Формирование ИКТ – компетентности»; «Интерактивные формы обучения». | Февраль 2013 | Февраль 2013 | Зам. дир. по УВР Методический совет | Обновленная рабочая учебная программ по истории, обществознанию, географии Готовность учителей к введению новых технологий в образовательный процесс |
|  | Обобщить опыт работы учителей истории и географии по теме: «Информационные и коммуникационные технологии обучения». | Март 2013 | Апрель 2013 | Зам. дир.УВР | Освоение учителями ИКТ технологий обучения. |
| 1.4 | Ввести новые технологии: уровневая дифференциация; развивающего обучения; информационные и коммуникационные технологии в образовательный процесс. | Сентябрь 2013 | Декабрь 2013 | Зам. дир.по УВР Зам.дир.по ВР | Обеспечение деятельност ного подхода в организации образовательного пространства |
| 1.5. | Экспертиза УМК по истории, обществознанию, географии; формирование списка УМК в соответствии с Федеральным перечнем учебников на 2013-2014уч.г. | Декабрь 2013 | Февраль 2013 | Зам.дир.по УВР Совет Библиотекарь Рабочая группа | Список УМК по истории обществознанию,географии |
|  | Формирование заявки на приобретение: учебников и учебных, методических пособий, электронных пособий. | Декабрь 2013 | Февраль 2013 | Директор Зам.дир. по УВР Завхоз Библиот. | Формирование заказа, на приобретение учебников, учебных и методических пособий. |
|  | 6.Биология |
| 1.1 | Ввести целевые установки Программы формирования и развития УУД, формирования и развития ИКТ-компетентности, навыков смыслового чтения и работы с текстом в пояснительную записку рабочей учебной программы по биологии. | Январь 2013 | Февраль 2013 | Зам. дир.УВР, председатели МО Рабочая группа | Обновленная пояснительная записка РУП по биологии. |
| 1.2. | Ввести изменения в содержание рабочей учебной программы по биологии с учетом Программы формирования и развития УУД, формирования и развития ИКТ-компетентности, навыков смыслового чтения и работы с текстом. | Январь 2013 | Февраль 2013 | Зам. дир.УВР, председатели МО Рабочая группа | Обновленное содержание РУП, по биологии. |
| 1.3. | Организовать участие учителя биологии в семинарах по теме: «Формирование и развитие УУД»; «Формирование ИКТ – компетентности»; «Интерактивные формы обучения». | Февраль 2013 | Февраль 2013 | Зам. дир. по УВР Методический совет | Обновленная рабочая учебная программ по биологии. Готовность учителя к введению новых технологий в образовательный процесс |
| 1.4 | Ввести новые технологии: уровневая дифференциация; развивающего обучения; информационные и коммуникационные технологии в образовательный процесс. | Сентябрь 2013 | Декабрь 2013 | Зам. дир.по УВР Зам.дир.по ВР | Обеспечение деятельност ного подхода в организации образовательного пространства |
| 1.5. | Экспертиза УМК по биологии; формирование списка УМК в соответствии с Федеральным перечнем учебников на 2013-2014уч.г. | Декабрь 2013 | Февраль 2013 | Зам.дир.по УВР Совет Библиотекарь Рабочая группа | Список УМК по биологии. |
|  | Формирование заявки на приобретение: учебников и учебных, методических пособий, электронных пособий. | Декабрь 2013 | Февраль 2013 | Директор Зам.дир. по УВР Завхоз Библиот. | Формирование заказа, на приобретение учебников, учебных и методических пособий. |
|  | 7.Технология,изобразительное искусство,музыка |
| 1.1 | Ввести целевые установки Программы формирования и развития УУД, формирования и развития ИКТ-компетентности, развития умений проектной деятельности, профессиональной ориентации в пояснительную записку рабочей учебной программы по технологии музыке, изобразительному искусству. | Январь 2013 | Февраль 2013 | Зам. дир.УВР, председатели МО Рабочая группа | Обновленная пояснительная записка РУП по технологии музыке, изобразительному искусству. |
| 1.2. | Ввести изменения в содержание рабочих учебных программ по технологии музыке, изобразительному искусству с учетом Программы формирования и развития УУД, формирования и развития ИКТ-компетентности, развития умений проектной деятельности, профессиональной ориентации. | Январь 2013 | Февраль 2013 | Зам. дир.УВР, председатели МО Рабочая группа | Обновленное содержание РУП, по технологии, музыке, изобразительному искусству. |
| 1.3. | Организовать участие учителей технологии и музыки в семинарах по теме: «Формирование и развитие УУД»; «Формирование ИКТ – компетентности»; «Интерактивные формы обучения». | Февраль 2013 | Февраль 2013 | Зам. дир. по УВР Методический совет | Обновленные рабочие учебные программы по технологии, изобразительному искусству, музыке. Готовность учителей к введению новых технологий в образовательный процесс |
| 1.4. | Ввести новые технологии: уровневая дифференциация; развивающего обучения; информационные и коммуникационные технологии в образовательный процесс. | Сентябрь 2013 | Декабрь 2013 | Зам. дир.по УВР Зам.дир.по ВР | Обеспечение компетеност ного подхода в организации образовательного пространства |
| 1.5. | Экспертиза УМК по технологии; музыке, изобразительному искусству формирование списка УМК в соответствии с Федеральным перечнем учебников на 2013-2014уч.г. | Декабрь 2013 | Февраль 2013 | Зам.дир.по УВР Совет Библиотекарь Рабочая группа | Список УМК по технологии. |
|  | Формирование заявки на приобретение: учебников и учебных, методических пособий, электронных пособий; ходатайства на выделение средств для обновления мебели, ремонта швейных машин. | Декабрь 2013 | Февраль 2013 | Директор Зам.дир. по УВР Завхоз Библиот. | Формирование заказа, на приобретение учебников, учебных и методических пособий. |
|  | 8.Физическая культура. |
| 1.1. | Ввести целевые установки Программы формирования и развития УУД, программы здоровьесбережения в пояснительную записку рабочей учебной программы по физической культуре. | Январь 2013 | Февраль 2013 | Зам. дир.УВР, председатели МО Рабочая группа | Обновленная пояснительная записка РУП по физической культуре. |
| 1.2. | Ввести изменения в содержание рабочей учебной программы по физической культуре с учетом Программы формирования и развития УУД, программы здоровьесбережения | Январь 2013 | Февраль 2013 | Зам. дир.УВР, председатели МО Рабочая группа | Обновленное содержание РУП по физической культуре. |
| 1.3. | Организовать участие учителя физической культуры в семинарах по теме: «Формирование и развитие УУД»; «Интерактивные формы обучения». | Февраль 2013 | Февраль 2013 | Зам. дир. по УВР Методический совет | Обновленная рабочая учебной программы пофизической культуре. Готовность учителя к введению новых технологий в образовательный процесс |
| 1.4. | Ввести новые технологии: уровневая дифференциация; развивающего обучения в образовательный процесс. | Сентябрь 2013 | Декабрь 2013 | Зам. дир.по УВР Зам.дир.по ВР | Обеспечение компетеност ного подхода в организации образовательного пространства |
| 1.5. | Экспертиза УМК по физической культуре формирование списка УМК в соответствии с Федеральным перечнем учебников на 2013-2014уч.г. | Декабрь 2013 | Февраль 2013 | Зам.дир.по УВР Совет Библиотекарь Рабочая группа | Список УМК по физической культуре. |
|  | Формирование заявки на приобретение: учебников и учебных, методических пособий; ходатайства на выделение средств для приобретения спортивного инвентаря. | Декабрь 2013 | Февраль 2013 | Директор Зам.дир. по УВР Завхоз Библиот. | Формирование заказа на приобретение учебников, учебных и методических пособий; ходатайство на выделение средств для приобретения спортинвентаря. |
|  | 2. Создание модели методического сопровождения введения ФГОС ООО в МОУ «СОШ» с.Подъельск |
| 2.1. | Обеспечение нового содержания образования в соответствии с новыми образовательными стандартами | Январь 2013 | Декабрь 2013 | Зам.дир.по УВР Руководители ШМО | Новое содержание образовательного процесса. |
| 2.2. | Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ООО. | Январь 2013 | Февраль 2013 | Зам.дир.по УВР Зам.дир.по ВР | Банк диагностических анкет, Разработанные критерии оценки профкомпетентности педколлектива |
|  | Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС основного общего образования в школе. | Декабрь 2012 | Июнь 2013 | Зам.дир.по УВР | Кадровое обеспечение введения ФГОС |
| 2.3. | Обеспечение прохождения курсов повышения квалификации учителями основной школы, участвующих в введении ФГОС в2012-2013учебном году. Разработка плана-графика прохождения ПК | Январь 2013 Декабрь 2012 | Декабрь 2013 Декабрь 2012 | Директор Зам.дир.по УВР Зам.дир.по УВР | Повышение квалификации Педкадров Готовность педагогов к введению ФГОС ООО. Обеспечение условий для повышения квалификации |
| 2.4. | Методическое сопровождение аттестации педагогических работников по новой системе. Разработка графика аттестации педагогов | Декабрь 2012 | Декабрь 2013 | Зам.дир.по УВР Зам.дир.по ВР | Своевременное прохождение аттестации всеми педагогами |
| 2.5. | Совершенствование НСОТ. | Январь 2013 | Февраль 2013 | Директор | Повышение эффективности введения обучения на основной ступени общего образования в соответствии ФГОС ООО |
| 2.6. | Организация участия педагогов школы в школьных, региональных, муниципальных конференциях, семинарах по введению ФГОС основного общего образования. | Январь 2013 | Декабрь 2013 | Директор Зам.дир.по УВР | Готовность педколлектива к введению ФГОС |
| 2.7. | Разработка плана научно-методических семинаров (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС основного общего образования. | Январь 2013 | Февраль 2013 | Зам.дир.по УВР и ВР | План семинаров |
| 2.8. | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения. | Январь 2013 | Февраль 2013 | Директор | Повышение эффективности введения обучения на основной ступени общего образования в соответствии ФГОС ООО |
| 2.9. | Обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы | Январь 2013 | Декабрь 2013 | Зам.дир. По УВР Зам.дир. по ВР | Обеспечение объективности информации о введении ФГОС ООО |
|  | Организация информационной поддержки образовательной деятельности обучающихся и педагогических работников на основе современных информационных технологий в области библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета) | Январь 2013 | Декабрь 2013 | Директор Зам.дир. По УВР Зам.дир. по ВР | Обеспечение условий информационной поддержки ФГОС ООО |
| 3.Разработка планируемых результатов освоения ООП ООО |
| 3.1. | Изучение требований ФГОС к результатам освоения ООП ООО, 5 класс. | Май 2013 | Июнь 2013 | Зам. дир.по УВР рабочие группы | Осмысление требований ФГОС к результатам освоения ООП ООО обучающимися 5 класса . |
| 3.2. | Соотнесение содержания программ по предметам в 5 классе с требованиями ФГОС ООО | Май 2013 | Июнь 2013 | Зам. дир.по УВР рабочие группы | Изменение содержания программ по предметам в 5 классе в соответствии с требованиями ФГОС ООО |
| 3.3 | Выделить планируемые результаты базового и повышенного уровня | Май 2013 | Июнь 2013 | Зам. дир.по УВР рабочие группы | Готовность педагогов к разработке планируемых результатов освоения ООП ООО. |
| 3.4. | Разработка планируемых результатов освоения ООП ООО по всем учебным предметам 5 класса. | Май 2013 | Июнь 2013 | Зам. дир.по УВР рабочие группы | Структурная единица ООП ООО: «Планируемые результаты освоения ООП ООО 5 класс» . |
| 4.Разработка «Системы оценивания достижения планируемых результатов освоения ООП ООО» |
| 4.1. | Проведение обучающего семинара «Система оценивания достижения планируемых результатов ФГОС ООО» | Май 2013 | Июнь 2013 | Администрация | Осмысление требований ФГОС к системе оценки достижения планируемых результатов. |
| 4.2. | Выработка критериев оценивания : предметных умений метапредметных умений личностных умений | Май 2013 | Июнь 2013 | Зам.дир.по УВР и ВР Рабочая группа | Критерии оценивания предметных умений метапредметных умений личностных умений |
| 4.3. | Внесение изменений в «Положение о промежуточной и итоговой аттестации», «Портфолио достижений» | Май 2013 | Июнь 2013 | Зам.дир.по УВР и ВР Рабочая группа | Положения о промежуточной и итоговой аттестации», «Портфолио достижений» |
| 4.4. | Подбор диагностического инструментария для оценивания метапредметных и личностных умений обучающихся 5 класса. | Май 2013 | Июнь 2013 | Зам.дир.по УВР и ВР Рабочая группа | Пакет диагностических материалов |
| 4.5 | Создание КИМ для оценивания предметных умений в соответствии с выработанными критериями | Май 2013 | Июнь 2013 | Зам.дир.по УВР и ВР Рабочая группа | Пакет КИМ для оценивания предметных умений обучающихся 5 класса |
| 4.6. | Обсуждение и утверждение положения «О внутришкольной системе оценки качества ». | Май 2013 | Июнь 2013 | Зам.дир.по УВР и ВР Рабочая группа | Положение «О внутришкольной системе оценки качества », в соответствии требованиям ФГОС. |
| 5.Разработка модели организации образовательного процесса, обеспечивающей реализацию внеурочной деятельности обучающихся. |
| 5.1. | Организация и проведение мониторинга для определения основных направлений и ценностных основ воспитания и социализации учащихся основной школы | Январь- 2013 | Февраль 2013 | Зам по ВР | Концепция внеурочной деятельности |
| 5.2. | Разработка модели организации внеурочной деятельности обучающихся, как части уклада школьной жизни | Март 2013 | Апрель 2013 | Зам. по ВР | Модель внеурочной деятельности |
| 5.3. | Разработка рабочих программ по внеурочной деятельности | Май-2013 | Июнь 2013 | Зам. по ВР, Руководители кружков | Рабочие программы по внеурочной деятельности |
| 5.4. | Разработка положения о внеурочной деятельности | Март 2013 | Май 2013 | Зам. по ВР | Положение о внеурочной деятельности |
| 5.5. | Обеспечение учебной и учебно – методической литературой по разработке программ внеурочной деятельности. | Март 2013 | Июнь 2013 | Зам. по ВР | Список литературы |
| 5.6. | Информирование родителей, общественности о ходе, порядке и результатах введения внеурочной деятельности | Январь 2013 | Сентябрь 2013 | Администрация | Отчет |
| 5.7. | Анализ ресурсов для организации внеурочной деятельности | Декабрь 2012 | Январь 2013 | Администрация | Перечень ресурсных возможностей для организации внеурочной деятельности |
| 6.Разработка программы воспитания и социализации |
| 6.1. | Изучение нормативных документов и социального заказа | Декабрь 2012г. | Январь 2013 г. | Администрация | Концепция воспитательной системы |
| 6.2. | Анализ воспитательной системы школы с целью выявления соответствия требованиям ФГОС | Январь 2013г. | Февраль 2013г. | Зам. дир. по ВР | Перечень проблем |
| 6.3. | Определение основных направлений воспитания и социализации обучающихся | Март 2013г | Апрель 2013г. | Зам. дир. по ВР | Перечень направлений |
| 6.4. | Разработка содержания, видов деятельности и форм занятий с обучающимися по каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся. | Март 2013г. | Апрель 2013г. | Рабочая группа, Администрация | Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающ-ся по каждому из направлений воспитания и социализации обучающ-ся. |
| 6.5. | Составление системы взаимодействия с предприятиями, общественными организациями и системой дополнительного образования. | Апрель 2013г. | Май 2013г. | Администрация | Схема взаимодействия, договора |
| 6.6 | Разработка мониторинга эффективности реализации программы воспитания и социализации | Июнь 2013г. | Август 2013г. | Администрация Рабочая группа | Программа мониторинга эффективности программы воспитания и социализации |
|  | 7.Разработка Пояснительной записки к ООП ООО |
| 7.1. | Знакомство с примерной ООП ООО | Декабрь 2012 | Декабрь 2012 | Администрация | Осмысление основных целей программы. |
| 7.2. | Изучение социального заказа | Декабрь 2012 | Январь 2013 | Администрация,соц.педагог,кл.руков. | Социальный заказ |
| 7.3. | Изучение индивидуальных особенностей обучающихся 3,4,5,6 классов. | Декабрь 2012 | Январь 2013 | Администрация,соц.педагог,кл.руков. | Диагностическая карта ученика |
| 7.4. | Разработка концептуальных основ и особенностей ООП ООО школы. | Январь 2013 | Февраль 2013 | Администрация Совет | Концепция ООП ООО школы. |
| 7.5. | Разработка школьной модели выпускника основного общего образования | Январь 2013 | Январь 2013 | Администрация Совет | Модель выпускника основной общей школы |
| 7.6. | Обсуждение школьной модели выпускника основного общего образования на педагогическом совете и родительском собрании и утверждение. | Январь 2013 | Февраль 2013 | Администрация Совет | Утвержденная модель выпускника основной общей школы |
| 7.7. | Разработка Пояснительной записки ООП ООО. | Февраль 2013 | Февраль 2013 | Администрация Совет | Пояснительная записка ООП ООО |
|  | 8.Разработка программы развития УУД |
| 8.1. | Изучение программы развития УУД в примерной программе ООП ООО | Декабрь 2012 | Январь 2013 | Администрация | Осмысление ФГОС |
| 8.2. | Организация обучающего семинара «Формирование и развитие УУД школьника» | Март 2013 | Март 2013 | Администрация | Осмысление ФГОС |
| 8.3. | Разработка концептуальных и научно – методических основ создания программы УУД для начального и основного общего образования. | Март 2013 | Март 2013 | Администрация Совет | Концепция программы |
| 8.4. | Выявление возрастно- специфической формы УУД применительно к начальному и основному общему образованию | Март 2013 | Апрель 2013 | Администрация Совет Рабочая группа | Характеристика возрастных особенностей |
| 8.5 | Выделение условий и факторов развития УУД в образовательном процессе и составление психолого – педагогических рекомендаций по развитию УУД. | Март 2013 | Апрель 2013 | Администрация Совет, соц. педагог Рабочая группа | Психолого – педагогические рекомендации |
| 8.6. | Определение значения учебных предметов для формирования УУД в основной школе. | Март 2013 | Апрель 2013 | Администрация Совет, Рабочая группа | Внесение изменений в содержание РУП по предметам |
| 8.7. | Разработка общих рекомендаций по развитию УУД в ходе образовательного процесса. | Апрель 2013 | Апрель 2013 | Администрация Совет, Рабочая группа | Внесение изменений в содержание РУП по предметам |
| 8.8. | Отбор методов и средств оценки уровня развития УУД, включая систему типовых задач на основе выделения критериев и требований к инструментарию их оценки. | Апрель 2013 | Апрель 2013 | Администрация Совет, Рабочая группа | Система оценки УУД |
| 8.9. | Обсуждение и утверждение программы развития УУД в основном звене. | Апрель 2013 | Апрель 2013 | Администрация Руководители ШМО | Утвержденная программа УУД основного общего образования |
| 9.Разработка учебного плана |
| 9.1 | Изучение социального заказа | Декабрь 2012 | Май 2013 | Администрация кл.руков, соцпедагог | Учет потребностей родителей 3,4 классов |
| 9.2. | Формирование УМК основного общего образования | Январь 2013 | Май 2013 | Зам.дир.по УВР библиотек. Руководители ШМО | УМК основного общего образования |
| 9.3. | Выбор варианта учебного плана из ООП ООО | Апрель 2013 | Май 2013 | Администрация Совет | Вариант учебного плана |
| 9.4. | Разработка Пояснительной записки к учебному плану. | Апрель 2013 | Май 2013 | Администрация | Поясниетльная записка к Учебному плану. |
| 9.5. | Обсуждение и утверждение Учебного плана на педагогическом совете школы. | Май 2013 | Май 2013 | Администрация | Утвержденный учебный план МОУ «СОШ» с. Подъельск на 2013-2014 учебный год |
| 10.Разработка программы формирования ИКТ - компетентности |
| 10.1 | Провести оценку уровня информатизации образовательного учреждения в целом и отдельных участников образовательного процесса. | Декабрь 2012 | Апрель 2013 | Администрация | Анализ существующего уровня информатизации школы. |
| 10.2 | Составить график формирования локальной нормативной базы. | Апрель 2013 | Апрель 2013 | Администрация | График |
| 10.3 | Составить график повышения квалификации педагогов по формированию ИКТ - компетентности | Январь 2013 | Январь 2013 | Администрация | График |
| 10.4 | Составить план обеспечения доступа к сети Интернет. | Февраль 2013 | Февраль 2013 | Администрация | План |
| 10.5 | Составление плана оснащения кабинетов оборудованием для компьютеризации школы. | Январь 2013 | Январь 2013 | Администрация | План |
| 10.6 | Комплектация библиотеки электронными пособиями. | Январь 2013 | Август 2013 | Администрация | Комплект электронных пособий в соответствии с требованиями ФГОС ООО |
| 10.7 | Определение значения учебных предметов для формирования ИКТ компетентности в основной школе. | Апрель 2013 | Май 2013 | Зам. дир. по УВР и рабочая группа | Внесение изменений в РУП по предметам |
| 10.8 | График ввода действия информационной образовательной среды. | Апрель 2013 | Апрель 2013 | Администрация | График |
| 10.9 | График реализации курсов с ИКТ поддержкой | Апрель 2013 | Апрель 2013 | Зам.дир.по УВР | График |

Реализация шага №5 дорожной карты  введения ФГОС

Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе

| Объект контроля | Ответственный | Методы сбора информации | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Степень освоения педагогами новой образовательной программы | Завуч | Собеседование | Май 2013 |
| 2. Степень обеспеченности материально-техническими ресурсами | Директор, завуч | Изучение документации | 2-3 раза в год |
| 3. Проект основной образовательной программы школы | Директор, завуч, рабочая группа | Изучение документации, собеседование | Апрель 2013 |
| 4. Приведение нормативной базы школы в соответствии с требованиями ФГОС | Директор, завуч | Изучение документации | Январь, май 2013 |
| 5. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся на основе мониторинга | Завуч, рабочая группа | Собеседование | Февраль 2013 |